## Backlog Produktu
Done | Milestones | Description | Estimation | Value
| Issues |  | [½ roboczogodzin] | [M/S/C/W]
FALSE | Gotowy produkt | cel przedsięwzięcia |  | M
FALSE | Podstawowy interfejs | konsolowe wykorzystanie napisanych już funkcji | 2 | M
FALSE | Ustalenie działania mechanizmu interfejsu |  |  | M
FALSE | Zaprojektowanie witryny |  |  | M
FALSE | Analiza i obsługa błędów |  |  | M
FALSE | Możliwość przeglądania historii |  |  | S
FALSE | Sprawy organizacyjne | niezwiązane bezpośrednio z produktem, ale potrzebne do organizacji | 4 | M
TRUE | Sporządzenie Backlogu Produktu | wstępne zapisanie kilku pozycji dokumentu | 1 | M
TRUE | Stworzenie repozytorium | założenie wspólnego repozytorium Gita | 1 | M
FALSE | Etykiety | wpsólne oszacowanie czasochłonności zadań | 1 | M
FALSE | Ankieta Daily Scrum | formularz decydujący o sposobie przeprowadzania Daily Scruma | 1 | M
TRUE | Stworzenie przestrzeni pracy | udostępnienie projektu do wspólnego rozwijania | 1 | M
TRUE | Stworzenie przestrzeni pracy | szkielet programu z testami | 1 | M
FALSE | Nazwa | dla celów marketingowych | 4 | M
FALSE | Nazwa produktu | krótka i chwytliwa | 2 | M
FALSE | Logo | zaprojektowanie np. w GIMPie | 2 | M
TRUE | Zapoznanie się z kalkulatorami | zwiady | 4 | M
TRUE | Przegląd kalkulatorów naukowych | raport z opisem | 2 | M
TRUE | Zapoznanie się z funkcjami kalkulatorów naukowych | podanie funkcjonalności w raporcie | 2 | M
TRUE | Podstawowe funkcje kalkulatora | dostępne w najprostszych kalkulatorach funkcjonalności | 8 | M
TRUE | Podstawowe funkcje 1 | dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procent | 1 | M
TRUE | Podstawowe funkcje 2 | potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmy | 5 | M
TRUE | Podstawowe funkcje 3 | silnia, zapamiętanie wartości, zdefiniowanie π oraz e | 2 | M
FALSE | Funkcje trygonometryczne |  | 6 | M
TRUE | Funkcje trygonometryczne 1 | sin, cos, tg, ctg | 1 | M
TRUE | Funkcje trygonometryczne 2 | arcsin, arccos, arctg, arcctg | 1 | M
FALSE | Przekształcenia kątów + exp | degrees, radians, exponent | 1 | M
FALSE | Funkcje trygonometryczne 3 | sec, cosec | 2 | S
TRUE | Funkcje hiperboliczne | sinh, cosh, tgh, ctgh | 1 | S
FALSE | Funkcje | wprowadzenie nowych funkcjonalności |  | M
FALSE | Funkcje 1 | moduł, modulo, floor, ceil, mantysa | 2 | M
FALSE | Funkcje 2 | notacja wykładnicza, 10^x, symbol Newtona | 2 | M
FALSE | Rysowanie wykresów |  |  | S
FALSE | Obsługa funkcji matematycznych |  |  | C
FALSE | Systematyka danych | poruszanie się między wartościami | 8 | M
FALSE | Konwersja jednostek | dms (czas), ymd (czas), przedrostki SI (zmiana wielkości fizycznej) | 3 | M
FALSE | Obiekty | jednomian, wieomian, wielkość fizyczna, ułamek zwykły | 5 | M
FALSE | Rachunek różniczkowy i całkowy |  | 5 | M
FALSE | Pochodna i całka jednomianu | pochodna, całka nieoznaczona i Riemanna jednomianu | 2 | M
FALSE | Pochodna wielomianu |  | 1 | M
FALSE | Całka nieoznaczona wielomianu |  | 1 | M
FALSE | Całka Riemanna wielomianu |  | 1 | M
FALSE | Wektory | obsługa elementów przestrzeni liniowych | 3 | M
FALSE | Wektory 1 | wektor - obiekt, długość wektora, dodawanie wektorów | 1 | M
FALSE | Wektory 2 | iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy | 2 | M
FALSE | Macierze | obsługa tablicy liczb | 9 | M
FALSE | Macierze 1 | macierz - wektor wektorów | 2 | M
FALSE | Macierze 2 | wyznacznik macierzy | 5 | M
FALSE | Macierze 3 | dodawanie macierzy | 1 | M
FALSE | Macierze 4 | mnożenie macierzy | 1 | M
FALSE | Granice |  |  | C
FALSE | Równania |  |  | C
FALSE | Rozwiązywanie równości |  |  | C
FALSE | Równania różniczkowe |  |  | C
FALSE | Rozwiązania równań krok po kroku |  |  | C

## Backlog Sprintu
Milestones | Description | Estimation | Value
Issues |  | [½ roboczogodzin] | [M/S/C/W]
Gotowy produkt | cel przedsięwzięcia | 2 | M
Podstawowy interfejs | konsolowe wykorzystanie napisanych już funkcji | 2 | M
Sprawy organizacyjne | niezwiązane bezpośrednio z produktem, ale potrzebne do organizacji | 2 | M
Etykiety | wpsólne oszacowanie czasochłonności zadań | 1 | M
Ankieta Daily Scrum | formularz decydujący o sposobie przeprowadzania Daily Scruma | 1 | M
Nazwa | dla celów marketingowych | 4 | M
Nazwa produktu | krótka i chwytliwa | 2 | M
Logo | zaprojektowanie np. w GIMPie | 2 | M
Funkcje trygonometryczne |  | 3 | M
Przekształcenia kątów + exp | degrees, radians, exponent | 1 | M
Funkcje trygonometryczne 3 | sec, cosec | 2 | S
Funkcje | wprowadzenie nowych funkcjonalności | 4 | M
Funkcje 1 | moduł, modulo, floor, ceil, mantysa | 2 | M
Funkcje 2 | notacja wykładnicza, 10^x, symbol Newtona | 2 | M
Systematyka danych | poruszanie się między wartościami | 8 | M
Konwersja jednostek | dms (czas), ymd (czas), przedrostki SI (zmiana wielkości fizycznej) | 3 | M
Obiekty | jednomian, wieomian, wielkość fizyczna, ułamek zwykły | 5 | M
Rachunek różniczkowy i całkowy |  | 5 | M
Pochodna i całka jednomianu | pochodna, całka nieoznaczona i Riemanna jednomianu | 2 | M
Pochodna wielomianu |  | 1 | M
Całka nieoznaczona wielomianu |  | 1 | M
Całka Riemanna wielomianu |  | 1 | M
Wektory | obsługa elementów przestrzeni liniowych | 3 | M
Wektory 1 | wektor - obiekt, długość wektora, dodawanie wektorów | 1 | M
Wektory 2 | iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy | 2 | M
Macierze | obsługa tablicy liczb | 9 | M
Macierze 1 | macierz - wektor wektorów | 2 | M
Macierze 2 | wyznacznik macierzy | 5 | M
Macierze 3 | dodawanie macierzy | 1 | M
Macierze 4 | mnożenie macierzy | 1 | M
| razem | 40

## Przyrost
Milestones | Description | Time | Value
Issues |  | [½ roboczogodzin] | [M/S/C/W]
Sprawy organizacyjne | niezwiązane bezpośrednio z produktem, ale potrzebne do organizacji | 2 | M
Sporządzenie Backlogu Produktu | wstępne zapisanie kilku pozycji dokumentu | 1 | M
Stworzenie repozytorium | założenie wspólnego repozytorium Gita | 1 | M
Stworzenie przestrzeni pracy | udostępnienie projektu do wspólnego rozwijania | 1 | M
Stworzenie przestrzeni pracy | szkielet programu z testami | 1 | M
Zapoznanie się z kalkulatorami | zwiady | 4 | M
Przegląd kalkulatorów naukowych | raport z opisem | 2 | M
Zapoznanie się z funkcjami kalkulatorów naukowych | podanie funkcjonalności w raporcie | 2 | M
Podstawowe funkcje kalkulatora | dostępne w najprostszych kalkulatorach funkcjonalności | 8 | M
Podstawowe funkcje 1 | dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procent | 1 | M
Podstawowe funkcje 2 | potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmy | 5 | M
Podstawowe funkcje 3 | silnia, zapamiętanie wartości, zdefiniowanie π oraz e | 2 | M
Funkcje trygonometryczne |  | 3 | M
Funkcje trygonometryczne 1 | sin, cos, tg, ctg | 1 | M
Funkcje trygonometryczne 2 | arcsin, arccos, arctg, arcctg | 1 | M
Funkcje hiperboliczne | sinh, cosh, tgh, ctgh | 1 | S
| razem | 18