## Product Backlog poprzedników
Data rozpoczęcia	ID	Opis

02.05.2019	MGr1	Stworzenie Repozytorium
	MGr2	Zapoznanie się z kalkulatorami
	MGr3	Napisanie wstępnego Product Backlog
	MGr4	Stworzenie przestrzeni pracy
	MGr5	Dodanie podstawowych funkcji kalkulatora
	MGr6	Dodanie funkcji trygonometrycznych
	MGr7	Stworzenie prototypu pozwalającego na korzystanie z już napisanych funkcji
	MGr8	Dodanie prostszych funkcji występujących w kalkulatorach naukowych

09.05.2019	RG9	Ustalenie działania mechanizmu interfejsu
	RG10	Zaprojektowanie witryny
	RG11	Analiza i obsługa błędów
	RG12	Możliwość przeglądania historii
	RG13	Rysowanie wykresów
	RG14	Obsługa funkcji matematycznych
	RG15	Rozwiązywanie równości
	RG16	Równania różniczkowe
	RG17	Rozwiązania równań krok po kroku

## Mój Product Backlog
Product Backlog Items (Milestones)	Historyjki użytkownika (User Stories)	Estimation	Value
		[½ roboczogodzin]	[MoSCoW]
Aspekty graficzne, zewnętrzne	Jako użytkownik chcę, żeby interfejs był intuicyjny w celu łatwego posługiwania sie nim		M
Zaprojektowanie wyglądu okna kalkulatora			M
Stworzenie logo			M
Wymyślenie nazwy			M
Stworzenie dodatkowych animacji oczekiwania			S
Funkcje	Jako użytkownik chcę, żeby kalkulator umożliwiał mi liczenie wielu różnych rzeczy		M
Rysowanie wykresów 2D, 3D			S
Zbieranie jak największej ilości informacji o danej funkcji			S
Pokazywanie podobnych przypadków dla ciekawskich			C
Najczęściej wpisywana funkcja w danym miesiącu			C
Możliwość uwzględnienia wielkości fizycznych			C
Możliwość obliczania granic			M
Rachunki na wektorach			M
Rachunki na macierzach			M
Rozwiązywanie równości			M
Równania różniczkowe			M
Rozwiązania równań krok po kroku			S
Rachunek różniczkowy i całkowy			M
Użytkowanie kalkulatora	Jako użytkownik chcę, żeby użytkowanie kalkulatora sprawiało przyjemność, wpisywanie funkcji nie było skomplikowane oraz miał możliwość odczytu rzeczy z zdjęć oraz z głosu.		M
Możliwość przeglądania historii			S
Możliwość wracania do poprzednich wyników i i ich edycji			M
Możliwość odczytu funkcji z głosu			W
Odczyt rzeczy z zdjeć			C
Rozwiązanie działania mechanizmu pobierania danych i ich wyświetlania			M
Liczenie spędzonego czasu na kalkulatorze			C